## Slide 1
INFORME SEMANAL
SEM 23/2024
ORDEN DE SERVICIO
031 MDD

## Slide 2
DISPONIBILIDAD SEMANA 23

## Slide 3
CUMPLIMIENTO SEMANA 23
Esta semana se programan 1802,10 HH, Se ejecutan 1651,20 HH, los frentes por debajo de 100% en el cumplimiento es debido al festivo ya que no se programa el frente de Puente Grúas y en Rotativo solo se programan dos equipos por disponibilidad el porcentaje disminuye.

## Slide 4
UTILIZACIÓN SEMANA 23
La afectación a el 100% de la Utilización, se da por el recurso (19 personas) programadas el fin de semana para continuar con la ejecución de los trabajos en Rotativo, y por debajo del 100% es debido al festivo que se presenta en la semana.

## Slide 5
Chart: 
Chart: 
| OP- No entrega del equipo por condiciones operacionales | OP-Demora en el permiso de trabajo | OP-Recurso asignado a trabajo emergente | PL- No entrega del equipo por deficiente concertación | PL- Pendiente materiales y repuestos | PL- No cierre de la tarea por requisiciones pendientes | PL- Desacierto en la planeación | PL- Inadecuada nivelación de recursos | TE- Mayor Alcance | EJ-Desempeño por debajo del estándar | EJ- Trabajo interdisciplinario | EJ- Indisponibilidad del personal | EJ- Reproceso de mantenimiento | EJ- Indisponibilidad de herramientas y equipos | EJ- Cierre diario | TE- Desacierto en el diagnostico | FPG - Fuera de Programación
Gráfica | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Las causas de incumplimiento son 129,1HH / 1802 HH de las programadas.
La desviación esta por la no entrega de equipos en mantenimiento talleres externos tomado como Trabajo interdisciplinario y la no disponibilidad del equipo automotor , en los frentes de Rotativo - Puente Grúa y en el Frente de Hallazgos por desacierto ya que no se define el alcance real ( Espacio para la instalación de la plataforma).
Operaciones Afectadas: 53 / 292
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO SEMANA 23